## PL II
Phụ lục 02: TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 35 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGÀY 15 THÁNG 10 - TỔ CÔNG TÁC SỐ 4)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án/Nguồn vốn | Tiến độ bố trí vốn năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  | Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khi khởi công dự án đến hết tháng báo cáo | Ước giá trị khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến hết tháng báo cáo | Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo | [6 empty] | Tỷ lệ giải ngân kỳ báo cáo tháng 9 (%) | Tỷ lệ giải ngân kỳ báo cáo tháng 10 (%) |  | Mốc giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến 28/02 (%) |  | Mốc giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến 31/5 (%) |  | Mốc tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến 30/6 |  | Mốc tỷ lệ giải ngân theo Chỉ thị 01 đến 30/7 |  | Mốc tỷ lệ giải ngân theo Chỉ thị 01 đến 30/9 |  | Mốc tỷ lệ giải ngân theo Chỉ thị 01 đến 30/11 |  | Mốc tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến 31/12 | Khó khăn, vướng mắc theo báo cáo của chủ đầu tư | Kiến nghị - Đề xuất của chủ đầu tư | Chủ đầu tư | Ghi chú | Mã dự án
|  |  | Tổng | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Giải ngân KH vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2024 |  |  | Giải ngân KH vốn năm 2024
|  |  |  | Vốn 2023 được phép kéo dài sang 2024 | KH vốn 2024 |  |  |  | Tổng | Trong đó |  | Tổng | Trong đó
[10 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  | 28/02 |  | 31/5 |  | 30/6 |  | 30/7 |  | 30/9 |  | 30/11 |  | 31/12
| TỔNG SỐ |  | 666406.8 | 2813 | 663594 | 1372702.36 | 347607 | 407783.7 | 0 | 0 | 0 | 407410.7 | 0 | 0 | 68.4 | 61.1914 |  |  |  |  | 337674 | 60.0101 | 390804 |  |  |  | 509064 |  | 562695 | 100
A | CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH |  | 129951 | 834 | 129117 | 267754.36 | 65239 | 91532 | 0 | 0 | 0 | 91532 | 0 | 0
I | BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA |  | 73035 | 834 | 72201 | 100927 | 57585 | 57155 | 0 | 0 | 0 | 57155 | 0 | 0 | 78.257 | 78.257 | 13520 | 18.5117 | 28800 | 39.4331
a | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  | 65834 | 834 | 65000 | 84650 | 42363 | 49954 | 0 | 0 | 0 | 49954 | 0 | 0
* | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh
* | Chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước |  | 65834 | 834 | 65000 | 84650 | 42363 | 49954 | 0 | 0 | 0 | 49954 | 0 | 0
1 | Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc). | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 40000 |  | 40000 | 81350 | 40563 | 38253 |  |  |  | 38253 |  |  | 95.6325 | 95.6325 | 8000 | 20 | 20000 | 50 | 24000 | 60 | 28000 | 70 | 32000 | 80 | 36000 | 90 | 40000 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT | Theo hợp đồng số 41/2022/HĐXL ngày 11/11/2022, công trình có thời gian thi công xây dựng là 30 tháng (kết thúc 30/5/2025). Đến thời điểm báo cáo; khối lượng thực hiện ước đạt 70,450 tỷ /96,203 tỷ (đạt 73,23%) =>Tiến độ đảm bảo yêu cầu. Hiện nay, các nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi công | 7929439
2 | Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. | Dự án khởi công mới năm 2024 | 25834 | 834 | 25000 | 3300 | 1800 | 11701 |  |  |  | 11701 |  |  | 45.293 | 45.293 | 5000 | 19.3543 | 7500 | 29.0315 | 10000 | 40 | 12500 | 50 | 20000 | 80 | 22500 | 90 | 25000 | 100 | UBND thị xã Nghi Sơn chưa bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA tổ chức thi công xây dựng công trình | Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT |  | 7929438
b | Vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang năm 2024 (đợt 1) |  | 7201 |  | 7201 | 16277 | 15222 | 7201 |  |  |  | 7201 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 7201 |  | 7201 | 16277 | 15222 | 7201 |  |  |  | 7201 |  |  | 100 | 100 | 520 | 7.2212 | 1300 | 18.053 | 1560 | 60 | 1820 | 70 | 2080 | 80 | 2340 | 90 | 2600 | 100 |  | Đề nghị các cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu (5,4 tỷ đồng), để thanh toán khối lượng hoàn thành | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT | - Giá trị khối lượng thực hiện đạt 15,195/15,195 tỷ đồng, đạt 100% giá trị hợp đồng. | 7969850
II | ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH |  | 716 |  | 716 |  |  | 716 |  |  |  | 716 |  |  | 100 | 100 | 716 | 100 | 716 | 100
a | Vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang năm 2024 (đợt 1) |  | 716 |  | 716 |  |  | 716 |  |  |  | 716 |  |  | 100 | 100
1 | Sửa chữa cải tạo Hội trường, nhà làm việc và một số hạng mục khuôn viên cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. | Dự án đã hoàn thành có quyết toán được duyệt | 716 |  | 716 |  |  | 716 |  |  |  | 716 |  |  | 100 | 100 | 716 | 100 | 716 | 100 | 716 | 100 | 716 | 100 | 716 | 100 | 716 | 100 | 716 | 100 |  |  | Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
III | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT |  | 56200 | 0 | 56200 | 166827.36 | 7654 | 33661 | 0 | 0 | 0 | 33661 | 0 | 0 | 59.0569 | 59.895 | 26440 | 47.0463 | 33300 | 59.2527
a | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  | 30500 |  | 30500 | 164200.36 | 5546 | 23658 |  |  |  | 23658
* | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh |  | 9000 | 0 | 9000 | 25883.36 | 5546 | 4658 | 0 | 0 | 0 | 4658 | 0 | 0
1 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng cá Lạch Bạng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại phường Hải Thanh và phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. | Dự án khởi công mới năm 2024 | 1400 |  | 1400 | 1358.3 | 1255 | 919 |  |  |  | 919 |  |  | 63.3571 | 65.6429 | 280 | 20 | 420 | 30 | 560 | 40 | 700 | 50 | 1120 | 80 | 1260 | 90 | 1400 | 100 |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Đối với nhiệm vụ lập quy hoạch cảng cá Lạch Hới và Lạch Bạng, đơn vị tổ chức lập quy hoạch đã tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và nhân dân khu vực có quy hoạch, đảm bảo tiến độ Sở Nông nghiệp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2024. Đối với nhiệm vụ lập quy hoạch cảng cá Hòa Lộc và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường huyện Hậu Lộc, hiện nay đơn vị tổ chức lập quy hoạch đang tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và nhân dân khu vực lập quy hoạch để hoàn thiện thiết kế quy hoạch, trình phê duyệt theo quy định. | 8072149
2 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá Hòa Lộc và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. | Dự án khởi công mới năm 2024 | 1200 |  | 1200 | 1122.86 | 1030 | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 62 | 66.6667 | 240 | 20 | 360 | 30 | 480 | 40 | 600 | 50 | 960 | 80 | 1080 | 90 | 1200 | 100 |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | 8072148
3 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng cá Lạch Hới và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn. | Dự án khởi công mới năm 2024 | 1400 |  | 1400 | 1354.2 | 1251 | 929 |  |  |  | 929 |  |  | 63.2143 | 66.3571 | 280 | 20 | 420 | 30 | 560 | 40 | 700 | 50 | 1120 | 80 | 1260 | 90 | 1400 | 100 |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | 8072150
4 | Đối ứng cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài. |  | 5000 |  | 5000 | 22048 | 2010 | 0
- | Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 5000 |  | 5000 | 22048 | 2010 | 2010 |  |  |  | 2010 |  |  | 40.2 | 40.2 | 1000 | 20 | 2500 | 50 | 3500 | 70 | 3500 | 70 | 4000 | 80 | 4500 | 90 | 5000 | 100 |  | Đề nghị giảm 2.030 triệu đồng vốn đối ứng tỉnh thuộc hợp phần này sang cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn đầu tư công năm 2024. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | 7800507
* | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước |  | 21500 |  | 21500 | 138317 |  | 19000 |  |  |  | 19000 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GĐ II; không bao gồm hạng mục Trồng cây chắn sóng). | Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt | 19000 |  | 19000 | 138317 |  | 19000 |  |  |  | 19000 |  |  | 100 | 100 | 19000 | 100 | 19000 | 100 | 19000 | 100 | 19000 | 100 | 19000 | 100 | 19000 | 100 | 19000 | 100 |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Đã hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 | 7266545
2 | Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay thị xã Nghi Sơn). | Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 500 | 20 | 1250 | 50 | 1500 | 60 | 1750 | 70 | 2000 | 80 | 2250 | 90 | 2500 | 100 |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | UBND tỉnh có quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và văn bản số 6834/UBNĐ-NN ngày 16/5/2024 về việc chủ trương điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán; đang tiến hành thường thảo hợp đồng gói thầu xây lắp và lựa chọn nhà thầu | 7214024
b | Vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang năm 2024 (đợt 1) |  | 25700 |  | 25700 | 2627 | 2108 | 10003 |  |  |  | 10003 |  |  | 55.2229 | 57.16
1 | Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. | Dự án khởi công mới năm 2024 | 17500 |  | 17500 | 2627 | 2108 | 10003 |  |  |  | 10003 |  |  | 55.2229 | 57.16 | 3500 | 20 | 5250 | 30 | 7000 | 40 | 8750 | 50 | 14000 | 80 | 15750 | 90 | 17500 | 100 |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 9,92% | 8014857
2 | Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). | Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 | 8200 |  | 8200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1640 | 20 | 4100 | 50 | 4920 | 60 | 5740 | 70 | 6560 | 80 | 7380 | 90 | 8200 | 100 |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | 7214024
B | CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ |  | 536455.8 | 1979 | 534477 | 1104948 | 282368 | 316251.7 | 0 | 0 | 0 | 315878.7 | 0 | 0 | 68.0355 | 58.9521
I | THỊ XÃ BỈM SƠN |  | 70974.8 | 0 | 70975 | 276581 | 81903 | 52905 | 0 | 0 | 0 | 52905 | 0 | 0 | 74.5405 | 74.5405 | 14975 | 21.099 | 35975 | 50.687
a | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  | 40974.8 | 0 | 40975 | 169173 | 44931 | 40971 | 0 | 0 | 0 | 40971
* | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh |  | 974.8 |  | 975 | 70895 |  | 975 |  |  |  | 975
1 | Cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn. | Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt | 974.8 |  | 975 | 70895 |  | 975 |  |  |  | 975 |  |  | 100.0205 | 100.0205 | 975 | 100.0205 | 975 | 100 | 975 | 100 | 975 | 100 | 975 | 100 | 975 | 100 | 975 | 100 |  |  | UBND thị xã Bỉm Sơn | Đã phê duyệt quyết toán | 7801976
* | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước |  | 40000 |  | 40000 | 98278 | 44931 | 39996 |  |  |  | 39996
1 | Đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 40000 |  | 40000 | 98278 | 44931 | 39996 |  |  |  | 39996 |  |  | 99.99 | 99.99 | 8000 | 20 | 20000 | 50 | 24000 | 60 | 28000 | 70 | 32000 | 80 | 36000 | 90 | 40000 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn | Đang thi công, KL đạt khoản 44% giá trị hợp đồng. | 7926729
b | Vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) |  | 30000 |  | 30000 | 107408 | 36972 | 11934 | 0 |  |  | 11934
* | Vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực |  | 30000 |  | 30000 | 107408 | 36972 | 11934 |  |  |  | 11934
1 | Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 30000 |  | 30000 | 107408 | 36972 | 11934 |  |  |  | 11934 |  |  | 39.78 | 39.78 | 6000 | 20 | 15000 | 50 | 18000 | 60 | 21000 | 70 | 24000 | 80 | 27000 | 90 | 30000 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn | Đang thi công, KL đạt khoảng 33% giá trị hợp đồng. Chậm 20% so với hợp đồng. | 7927534
II | HUYỆN ĐÔNG SƠN |  | 119648 | 0 | 119648 | 132405 | 8836 | 19460.7 | 0 | 0 | 0 | 19460.7 | 0 | 0 | 65.6392 | 16.265 | 5930 | 4.9562 | 14824 | 12.3897
a | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  | 119648 | 0 | 119648 | 132405 | 8836 | 19460.7 | 0 | 0 | 0 | 19460.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
* | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước |  | 29648 |  | 29648 | 132405 | 8836 | 19460.7 |  |  |  | 19460.7 | [7 empty] | 0
1 | Đường giao thông nối Quốc lộ 47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với Quốc lộ 45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương). | Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 | 15000 |  | 15000 | 87044 | 6836 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 100 | 100 | 3000 | 20 | 7500 | 50 | 9000 | 60 | 10500 | 70 | 12000 | 80 | 13500 | 90 | 15000 | 100 | Vướng mắc về GPMB: Còn 04 hộ dân trên địa bàn xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương. UBND huyện Quảng Xương đã thông báo chủ trương thu hồi đất, cắm mốc GPMB, hiện đang hoàn thiện thủ tục thu hồi đất nên chưa có mặt bằng thi công. | Đề nghị UBND huyện Quảng Xương phối hợp, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục GPMB để có mặt bằng thi công | UBND huyện Đông Sơn | Gói thầu thi công XD đã thực hiện được 84,1% Hợp đồng. | 7804292
2 | Đường giao thông từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 14648 |  | 14648 | 45361 | 2000 | 4460.7 |  |  |  | 4460.7 |  |  | 30.4526 | 30.4526 | 2930 | 20.0027 | 7324 | 50 | 8789 | 60.0014 | 10254 | 70.0027 | 11718 | 79.9973 | 13183 | 89.9986 | 14648 | 100 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Sơn | Gói thầu thi công XD đã thực hiện được 86,1% Hợp đồng; cơ sở hạ tầng khu TĐC đã hoàn thiện; nền đường đã hoàn thiện, đã thảm bê tông nhựa mặt đường | 7913080
* | Vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh |  | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ nút giao Đông Xuân đi Thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 90000 |  | 90000 | [9 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | UBND huyện Đông Sơn | Dự án được giao bổ sung KH vốn năm 2024 tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 01/8/2024. Hiện chủ đầu tư đang triển khai thực hiện GPMB (thông báo chủ trương thu hồi đất, thu hồi đất nông nghiệp, hoàn trả công trình)
III | HUYỆN TRIỆU SƠN |  | 202700 | 0 | 202700 | 370863 | 45729 | 142622 | 0 | 0 | 0 | 142622 | 0 | 0 | 69.4973 | 70.3611 | 39300 | 19.3883 | 93250 | 46.0039
a | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  | 107000 |  | 107000 | 264403 | 27729 | 99093 |  |  |  | 99093
* | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh |  | 77000 | 0 | 77000 | 235903 | 11173 | 69093 | 0 | 0 | 0 | 69093 | 0 | 0
1 | Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024
- | Các hạng mục UBND huyện Triệu Sơn Làm chủ đầu tư |  | 15000 |  | 15000 | 174546 |  | 7093 |  |  |  | 7093 |  |  | 35.6133 | 47.2867 | [14 empty] | Nút giao liên thông Đồng Thắng tại Km9+720 thuộc dự án và nhánh giao vuốt nối với đường vào xã Đồng Thắng đã được HĐND tỉnh chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất và UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa được HĐND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nên UBND huyện chưa thực hiện thu hồi đất | Đề nghị Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư dự án) phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa | UBND huyện Triệu Sơn | - Dự án được giao bổ sung KH vốn năm 2024 (15 tỷ đồng) tại QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 20/6/2024. - Nhà thầu đang triển khai thi công hạng mục di chuyển đường điện 110kV, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2024. - Đối với hạng mục nút giao liên thông Đồng Thắng tại Km9+720 thuộc dự án và nhánh giao vuốt nối với đường vào xã Đồng Thắng: Hiện nay Hội đồng GPMB dự án đã hoàn thành công tác kiểm kê; sau khi dự án được chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, Hội đồng GPMB dự án sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định. - Ngày 16/8/2024, UBND tỉnh đã có Văn bản số 11977/UBND-NN về việc giao các đơn vị tham mưu đề xuất của UBND huyện Triệu Sơn. |  | Giao bổ sung tại QĐ 2571 năm 2024
2 | Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 62000 |  | 62000 | 61357 | 11173 | 62000 |  |  |  | 62000 |  |  | 100 | 100 | 12400 | 20 | 31000 | 50 | 37200 | 60 | 43400 | 70 | 49600 | 80 | 55800 | 90 | 62000 | 100 |  |  | UBND huyện Triệu Sơn | - Đã hoàn thành công tác kiểm kê; đã bàn giao mặt bằng 5,51/43,07 ha, bằng 12,8%, tổng diện tích đất còn phải GPMB 37,56 ha. - Đã phê duyệt Phương án bồi thường và giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2024.
- | Các hạng mục do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư |  | 62000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11644 | [22 empty] | 7830644
* | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước |  | 30000 |  | 30000 | 28500 | 16556 | 30000 |  |  |  | 30000
1 | Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh lộ 514, huyện Triệu Sơn. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 30000 |  | 30000 | 28500 | 16556 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 100 | 100 | 6000 | 20 | 15000 | 50 | 18000 | 60 | 21000 | 70 | 24000 | 80 | 27000 | 90 | 30000 | 100 |  |  | UBND huyện Triệu Sơn
- | Các hạng mục do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư |  | 681 |  |  |  |  | 681 |  |  |  | 681 | [22 empty] | 8001650
- | Các hạng mục Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư |  | 29319 |  |  |  |  | 29319 |  |  |  | 29319 | [20 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn | Đã hoàn thành lớp đất đắp K95 toàn tuyến, rải CPĐD loại II được 1,2/1,8km.Khối lượng ước đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng. | 7928755
b | Vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) |  | 25000 | 0 | 25000 | 38000 | 17000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
b.1 | Vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực |  | 25000 |  | 25000 | 38000 | 17000 | 25000 |  |  |  | 25000
1 | Đường nối tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 25000 |  | 25000 | 38000 | 17000 | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | 100 | 100 | 5000 | 20 | 12500 | 50 | 15000 | 60 | 17500 | 70 | 20000 | 80 | 22500 | 90 | 25000 | 100
- | Các hạng mục do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư |  | 18000 | [29 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn |  | 7928756
- | Các hạng mục do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư |  | 7000 | [29 empty] | UBND huyện Triệu Sơn |  | 7986518
c | Vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang năm 2024 (đợt 1) |  | 70700 |  | 70700 | 68460 | 1000 | 18529 |  |  |  | 18529
1 | Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 60000 |  | 60000 | 55460 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 16.6667 | 16.6667 | 12000 | 20 | 30000 | 50 | 36000 | 60 | 42000 | 70 | 48000 | 80 | 54000 | 90 | 60000 | 100 |  |  | UBND huyện Triệu Sơn | - Đã hoàn thành công tác kiểm kê; đã bàn giao mặt bằng 30,28/45,42 ha, bằng 66% (457/806 hộ), tổng diện tích đất còn phải GPMB là 23,64 ha, trong đó: đất lúa 5,64 ha, đất ở 6,89 ha, đất khác 11,1 ha. - UBND huyện đang tổ chức phê duyệt giá đất cụ thể để phê duyệt Phương án và dự toán bồi thường theo quy định.
- | Các hạng mục do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư |  | 60000 | [31 empty] | 7830643
2 | Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn | Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt | 2200 |  | 2200 | 13000 | 1000 | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  | 100 | 100 | 2200 | 100 | 2200 | 100 | 2200 | 100 | 2200 | 100 | 2200 | 100 | 2200 | 100 | 2200 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn | ' - Đã thi công xong hạng mục PCCC; đang thi công hoàn thiện hạng mục phụ trợ. - Khối lượng công việc đã hoàn thành ước đạt: 90%. - Tiến độ thực hiện dự án đảm bảo so với hợp đồng (UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án và thời gian thực hiện dự án đến 30/9/2024). | 7997334
3 | Xây mới nhà lớp học bộ môn, nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ Trường THPT Triệu Sơn 4, huyện Triệu Sơn | Dự án khởi công mới năm 2024 | 8500 |  | 8500 |  |  | 6329 |  |  |  | 6329 |  |  | 74.4588 | 74.4588 | 1700 | 20 | 2550 | 30 | 3400 | 40 | 4250 | 50 | 6800 | 80 | 7650 | 90 | 8500 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn | - UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 05/6/2024. - Hiện đã lựa chọn nhà thầu thi công. | 8040553
IV | HUYỆN THẠCH THÀNH |  | 52798 | 0 | 52798 | 125747 | 35400 | 34998 | 0 | 0 | 0 | 34998 | 0 | 0 | 65.957 | 66.2866 | 10500 | 19.8871 | 26250 | 49.7178
a | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  | 52798 |  | 52798 | 125747 | 35400 | 34998 | 0 |  |  | 34998
* | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh |  | 2398 |  | 2398 | 1600 | 1600 | 1583 |  |  |  | 1583
1 | Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Tượng Liên, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành. | Dự án khởi công mới và hoàn thành sau năm 2024 | 2398 |  | 2398 | 1600 | 1600 | 1583 |  |  |  | 1583 |  |  | 66.0133 | 66.0133 | 420 | 17.5146 | 1050 | 43.7865 | 1260 | 60 | 1470 | 70 | 1680 | 80 | 1890 | 90 | 2100 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành | Bổ sung 298 triệu đồng KH 2024 tại QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 206/2024
* | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước |  | 50400 |  | 50400 | 124147 | 33800 | 33415 |  |  |  | 33415
1 | Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (GĐ 1). | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 26000 |  | 26000 | 89678 | 16300 | 16061 |  |  |  | 16061 |  |  | 61.7731 | 61.7731 | 5200 | 20 | 13000 | 50 | 15600 | 60 | 18200 | 70 | 20800 | 80 | 23400 | 90 | 26000 | 100 |  |  |  | Đơn vị thi công đã thi công cơ bản nền đường và hệ thống thoát nước ngang đường đạt 4,21km/5,29km
- | Các hạng mục do UBND huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư |  | 22000 | [29 empty] | UBND huyện Thạch Thành |  | 7998135
- | Các hạng mục do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư |  | 4000 | [29 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành |  | 7931585
2 | Đường giao thông vào khu di tích cấp quốc gia đặc biệt Hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950). | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 15400 |  | 15400 | 25669 | 8700 | 8612 |  |  |  | 8612 |  |  | 54.7922 | 55.9221 | 3080 | 20 | 7700 | 50 | 9240 | 60 | 10780 | 70 | 12320 | 80 | 13860 | 90 | 15400 | 100 |  |  |  | Đã thi công cơ bản nền đường và hệ thống thoát nước ngang đường đạt 7,8km/8,22km
- | Các hạng mục do UBND huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư |  | 1000 | [29 empty] | UBND huyện Thạch Thành |  | 8073181
- | Các hạng mục do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư |  | 14400 | [29 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành |  | 7931584
3 | Trụ sở làm việc MTTQ và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thạch Thành. | Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  | 100 | 100 | 900 | 20 | 2250 | 50 | 2700 | 60 | 3150 | 70 | 3600 | 80 | 4050 | 90 | 4500 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành |  | 8020797
4 | Đầu tư xây dựng Công sở xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành. | Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 | 4500 |  | 4500 | 4300 | 4300 | 4242 |  |  |  | 4242 |  |  | 94.2667 | 94.2667 | 900 | 20 | 2250 | 50 | 2700 | 60 | 3150 | 70 | 3600 | 80 | 4050 | 90 | 4500 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành |  | 8009781
V | HUYỆN CẨM THỦY |  | 61569 | 213 | 61356 | 152400 | 110500 | 47003 | 0 | 0 | 0 | 47003 | 0 | 0 | 65.6751 | 76.342 | 15871 | 25.7776 | 34428 | 55.9178
a | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  | 58069 | 213 | 57856 | 132400 | 107500 | 43503 |  |  |  | 43503
* | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước |  | 58069 | 213 | 57856 | 132400 | 107500 | 43503 |  |  |  | 43503
1 | Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh Tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh Tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 8500 |  | 8500 | 66500 | 66500 | 8500 |  |  |  | 8500 |  |  | 100 | 100 | 1700 | 20 | 4250 | 50 | 5100 | 60 | 5950 | 70 | 6800 | 80 | 7650 | 90 | 8500 | 100 |  |  |  | Nhà thầu xây lắp đang tiến hành san lấp mặt bằng, triển khai máy móc, nhân lực để trển khai thực hiện dự án theo hợp đồng đã ký kết
- | Các hạng mục do UBND huyện Cẩm Thủy làm Chủ đầu tư |  | 7500 |  |  |  |  | 5725 |  |  |  | 5725 | [20 empty] | UBND huyện Cẩm Thủy |  | 8013524
- | Các hạng mục Ban Quản dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy làm Chủ đầu tư |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy |  | 7935384
2 | Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 35000 |  | 35000 | 26000 | 26000 | 28430 |  |  |  | 28430 |  |  | 63.1778 | 81.2286 | 9000 | 25.7143 | 22500 | 64.2857 | 27000 | 60 | 31500 | 70 | 36000 | 80 | 40500 | 90 | 45000 | 100 |  |  |  | Dự án đã thực hiện kiểm kê, áp giá đạt 100% khối lượng |  | ĐC giảm 10 tỷ tại NA số 583 ngày 15/10/2024
- | Các hạng mục do UBND huyện Cẩm Thủy làm Chủ đầu tư |  | 45000 |  | 45000 | [27 empty] | UBND huyện Cẩm Thủy |  | 8047670
3 | Đầu tư xây dựng Công sở xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy. | Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 | 4713 | 213 | 4500 |  |  | 2717 |  |  |  | 2717 |  |  | 57.6491 | 57.6491 | 900 | 19.0961 | 2250 | 47.7403 | 2700 | 60 | 3150 | 70 | 3600 | 80 | 4050 | 90 | 4500 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy | Đang triển khai thi công theo tiến độ | 8053716
4 | Đường giao thông khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy. | Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 | 9856 |  | 9856 | 39900 | 15000 | 3856 |  |  |  | 3856 |  |  | 39.1234 | 39.1234 | 771 | 7.8226 | 1928 | 19.5617 | 2314 | 60.0104 | 2699 | 69.9948 | 3085 | 80.0052 | 3470 | 89.9896 | 3856 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy | - Dự án hoàn thành đạt 70% khối lượng; Trong đó: Đắp đất 100%; Lớp móng ĐDTC + Láng nhựa: 750m/2465m; Cống: 11/14 cái; Rãnh: 1700m/2250m. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. - Dự án mới được giao bổ sung 6 tỷ đồng tại QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 | 7935383
b | Vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang năm 2024 (đợt 1) |  | 3500 |  | 3500 | 20000 | 3000 | 3500 |  |  |  | 3500
1 | Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, sân đường nội bộ Trường THPT Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy | Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt | 3500 |  | 3500 | 20000 | 3000 | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  | 100 | 100 | 3500 | 100 | 3500 | 100 | 3500 | 100 | 3500 | 100 | 3500 | 100 | 3500 | 100 | 3500 | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy | Đã hoàn thành, đang trình quyết toán | 8003353
VI | HUYỆN MƯỜNG LÁT |  | 28766 | 1766 | 27000 | 46952 | 0 | 19263 | 0 | 0 | 0 | 18890 | 0 | 0 | 55.9438 | 66.9645 | 6400 | 22.2485 | 16000 | 55.6212
a | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  | 28766 | 1766 | 27000 | 46952 |  | 19263 | 0 |  |  | 18890
* | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước |  | 28766 | 1766 | 27000 | 46952 |  | 19263 |  |  |  | 18890
1 | Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 22000 |  | 22000 | 44478 |  | 18650 |  |  |  | 18650 |  |  | 84.7727 | 84.7727 | 4400 | 20 | 11000 | 50 | 13200 | 60 | 15400 | 70 | 17600 | 80 | 19800 | 90 | 22000 | 100
- | Các hạng mục do UBND huyện Mường Lát làm chủ đầu tư |  | 2000 | [29 empty] | UBND huyện Mường Lát | Đang thực hiện GPMB | 7969854
- | Các hạng mục Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát làm chủ đầu tư |  | 20000 | [29 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát | Đang thi công | 7928907
2 | Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát. | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 6766 | 1766 | 5000 | 2474 |  | 613 | 373 |  |  | 240 |  |  | 2.0398 | 9.06 | 2000 | 29.5596 | 5000 | 73.8989 | 6000 | 60 | 7000 | 70 | 8000 | 80 | 9000 | 90 | 10000 | 100 | Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có nhà thầu tham dự nên hiện đang tổ chức đấu thầu lần 2 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát | Đang tổ chức đấu thầu lần 2 | 7928758 | ĐC giảm 5 tỷ tại NQ 583 ngày 15/10/2024
1 | Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương. | Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt | 1537 |  | 1537 | 87906 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1537 | 100 | 1537 | 100 | [12 empty] | Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa | Đã ĐC giảm hết KH vốn năm 2024 tại Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 | 7686485