| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: /BC-SKHĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày tháng 7 năm 2024 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu Quốc gia tháng 7 năm 2024 của các chủ đầu tư, địa phương

thuộc Tổ công tác số 04

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu  quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 01); Văn bản số 2935/UBND-NN ngày 06/3/2024 về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của các đơn vị thuộc trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 4;

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, chủ đầu tư thuộc phân vi phân công, phụ trách của Tổ công tác số 4, gồm: Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Đông Sơn, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Triệu Sơn, Bỉm Sơn, Mường Lát; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đến 15 tháng 7 năm 2024), với những nội dung chính như sau:

I. TÌNH HÌNH PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Tình hình phân bổ kế hoạch năm 2024

- Tổng số đơn vị thuộc phạm vi theo dõi của Tổ công tác số 4, gồm có 09 đơn vị: 03 đơn vị cấp tỉnh (Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT); và 06 đơn vị cấp huyện (thị xã Bỉm Sơn, huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thạch Thành, Cẩm Thủy và huyện Mường Lát).

- Tổng Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 được HĐND tỉnh, UBND tỉnh  phân bổ, giao chi tiết cho các chủ đầu tư, địa phương là 972.702 triệu đồng (vốn kéo dài: 100.988 triệu đồng; vốn giao năm 2024: 871.174 triệu đồng); trong đó:

+ Vốn giao cho 35 dự án đầu tư công là: 586.508 triệu đồng, gồm: (1) Vốn ngân sách tỉnh bố trí cho 33 dự án (vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương và vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh bổ sung vào kế hoạch ĐTC): 531.508 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách trung ương đầu tư theo các ngành, lĩnh vực bố trí cho 02 dự án: 55.000 triệu đồng.

+ Vốn giao thực hiện các chương trình MTQG: 386.194 triệu đồng, gồm: (1) Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 118.707 triệu đồng (vốn kéo dài: 24.657 triệu đồng; vốn giao năm 2024: 94.050 triệu đồng);           (2) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 109.013 triệu đồng (vốn kéo dài: 56.409 triệu đồng; vốn giao năm 2024:52.604 triệu đồng); (3) Chương trình MTQG xây dựng NTM: 158.474 triệu đồng (vốn kéo dài: 17.109 triệu đồng; vốn giao năm 2024: 141.365 triệu  đồng).

2. Tình hình giải ngân đến hết ngày 15/7/2024

Tổng số vốn đã giải ngân của các chủ đầu tư và các địa phương đến hết ngày 15/7/2024 là 505.744 triệu đồng (tăng 86.777 triệu đồng so với kỳ báo báo tháng 6), tỷ lệ giải ngân đạt 56,1% kế hoạch vốn được giao, cao hơn bình quan chung cả tỉnh (khoảng 50%). Trong đó:

- Vốn giải ngân 35 dự án đầu tư công là: 336.270 triệu đồng/586.508 triệu đồng, đạt 57,3%.

- Vốn giải ngân các chương trình MTQG: 169.474 triệu đồng/386.194 triệu đồng, đạt 54,21%.

* Tình hình thực hiện giải ngân, cụ thể như sau:

2.1. Tình hình giải ngân theo phân loại tiến độ đầu tư của các dự án và các chương trình MTQG

(1) Vốn ngân sách tỉnh (bao gồm cả vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh bổ sung vào kế hoạch ĐTC): Tổng số vốn đã giải ngân của 33 dự án là: 309.927/531.508 triệu đồng, đạt 58,3%; cụ thể:

- Dự án hoàn thành (5 dự án): Số vốn đã giải ngân 7.391 triệu đồng/26.391 triệu đồng, đạt 28% (mục tiêu đến 28/02 đạt 100%); trong đó, có 4/5 dự án hoàn thành giải ngân 100% theo Chỉ thị số 01; còn lại có 01 dự án chưa giải ngân.

- Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2024 (7 dự án): Số vốn đã giải ngân 32.916/64.269 triệu đồng, đạt 51,22%; trong đó: Có 3 dự án giải ngân đạt và vượt yêu cầu Chỉ thị số 01 (gồm: 01 dự án giải ngân đạt 100% và 2 dự án giải ngân trên 65% đến dưới 100%); 4 dự án giải ngân chưa đạt yêu cầu, gồm: 01 dự án chưa giải ngân và 3 dự án giải ngân từ 30 - 40% (trong đó, có 01 dự án mới được giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2024).

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 (15 dự án): Số vốn đã giải ngân 255.493/408.748 triệu đồng, đạt 62,5%; trong đó: (1) Có 9/15 dự án đạt, vượt mục tiêu giải ngân theo Chỉ thị  số 01, gồm: 5 dự án giải ngân đạt 100%, 2 dự án giải ngân trên 80% (đến dưới 100%), 4 dự án từ trên 60% đến 85%; (2) Có 6 dự án chưa đạt mục tiêu giải ngân theo Chỉ thị số 01, gồm: 02 dự án có tỷ lệ giải ngân trên 30% đến dưới 60%; 04 dự án giải ngân dưới 5%.

- Dự án khởi công mới năm 2024 (6 dự án): Số vốn đã giải ngân: 14.127/32.100 triệu đồng, đạt 44%; trong đó, có 04 dự án giải ngân vượt mục tiêu; 2 dự án giải ngân chưa đạt mục tiêu (gồm 01 dự án giải ngân 11,8% và 01 dự án giải ngân 28%).

(2) Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực bố trí 02 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024: Tổng số vốn đã giải ngân: 26.343/55.000 triệu đồng, đạt 47,9%, không đạt mục tiêu (mục tiêu đến 30/6 là 60%).

(3) Vốn NSTW giao thực hiện các chương trình MTQG: Tổng số vốn đã giải ngân: 209.355/386.194 triệu đồng (bao gồm cả vốn kéo dài), đạt 54,21%; trong đó:

- Số vốn giải ngân Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 59.340/118.707 triệu đồng, đạt 50%; trong đó, huyện Triệu Sơn 94,2%; Thạch Thành 31,2%; Cẩm Thủy 46,4%; Mường Lát 53,7%.

- Số vốn giải ngân Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (huyện Mường Lát): 35.676/109.013 triệu đồng, đạt 32,7%.

- Số vốn giải ngân Chương trình MTQG xây dựng NTM: 114.342/158.474 triệu đồng, đạt 72,15%; trong đó, Triệu Sơn đạt 99%; Đông Sơn đạt 100%; Thạch Thành đạt 79,5%; Cẩm Thủy 65% ; Mường Lát 42,3%.

(Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo).

2.1. Tình hình giải ngân của các chủ đầu tư và các địa phương đối với 35 dự án đầu tư công

Trong 9 đơn vị, có 06 đơn vị giải ngân đạt từ trên 50 đến 70%; 02 đơn vị giải ngân đạt trên trên 70%; có 01 đơn vị mới giải ngân được trên 20%. Kết quả giải ngân cụ thể của từng đơn vị như sau:

- Ban quản lý dự án đầu tư công trình nông nghiệp và PTNT (3 dự án): Số vốn đã giải ngân: 36.047/68.434 triệu đồng, đạt 52,7%.

Trong 3 dự án do Ban làm chủ đầu tư, có 02 dự án giải ngân đạt và vượt yêu cầu Chỉ thị số 01 (gồm: 01 dự án giải ngân đạt 100%, 01 dự án giải ngân đạt trên 80%); 01 dự án không đạt yêu cầu (4,1%).

- Đảng ủy khối (01 dự án): Số vốn đã giải ngân 716/716 triệu đồng, đạt 100%. Đạt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024.

- Sở Nông nghiệp và PTNT (7 dự án): Số vốn đã giải ngân: 11.714 triệu đồng/56.200 triệu  đồng, đạt 20,8%.

Trong 7 dự án Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư có 03 dự án giải ngân vượt chỉ tiêu (đạt trên 50%). Còn lại 4/7 dự án không đạt chỉ tiêu, gồm: 01 dự án giải ngân đạt 28%, 01 dự án đạt 3,4%, còn lại 02 dự án chưa giải ngân.

- Thị xã Bỉm Sơn (03 dự án): Số vốn đã giải ngân đạt 51.393/70.975 triệu đồng, đạt 72,4%.

Trong 3 dự án UBND thị xã Bỉm Sơn và Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Bỉm Sơn làm chủ đầu tư có 02 dự án giải ngân 100%, đạt và vượt yêu cầu Chỉ thị số 01; còn lại 01 dự án chưa đạt yêu cầu (đạt 34,7%).

- Huyện Đông Sơn (02 dự án): Số vốn đã giải ngân 18.838/29.648 triệu đồng, đạt 63,5%.

Trong 02 dự án UBND huyện và Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Sơn làm chủ đầu tư, có 01 dự án giải ngân vượt yêu cầu (95,9%); 01 dự án, mới giải ngân đạt 30,5%, chưa đạt yêu cầu.

- Huyện Triệu Sơn (07 dự án): Số vốn đã giải ngân 118.963/202.700 triệu đồng, đạt 58,7%.

Trong 7 dự án UBND huyện và Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư có 4 dự án giải ngân đạt và vượt mục tiêu yêu cầu (trong đó, có 3 dự án giải ngân đạt 100% và 01 dự án giải ngân đạt 64%); 03 dự án giải ngân chưa đạt yêu cầu (01 dự án giải ngân đạt 35,6%; 01 dự án giải ngân 11,76% và 01 dự án mới giải ngân đạt 4,2%.

- Huyện Thạch Thành (5 dự án): Số vốn đã giải ngân 33.570/52.500 triệu đồng, đạt 63,9%; trong đó có 4/5 dự án giải ngân đạt và vượt mục tiêu yêu cầu (gồm 01 dự án giải ngân đạt 100% và 3 dự án giải ngân trên 60%); 01 dự án giải ngân đạt 55%, không đạt yêu cầu (mục tiêu đến 30/6 là 60%).

- Huyện Cẩm Thủy (5 dự án): Số vốn đã giải ngân: 46.138/71.569 triệu đồng, đạt 64,5%.

Trong 5 dự án, có 03 dự án đạt và vượt yêu cầu (02 dự án giải ngân đạt 100%, 01 dự án giải ngân trên 60%); còn lại 02 dự án giải ngân gần 40%.

- Huyện Mường Lát (02 dự án): Số vốn đã giải ngân 18.890/33.766 triệu đồng, đạt 55,9%.

Trong 2 dự án, có 01 dự án giải ngân đạt 85%, vượt yêu cầu so với Chỉ thị số 01; còn 01 dự án mới giải ngân 2%.

(Chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo).

3. Tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc

- Trong 9 đơn vị thuộc Tổ công tác, có 01 đơn vị, tỷ lệ giải ngân chung mới đạt trên 20% (Sở Nông nghiệp và PTNT). Trong 05 dự án hoàn thành, mục tiêu giải ngân đến 28/02 đạt 100%, song đến nay vẫn còn 01 dự án chưa giải ngân; trong 7 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024, có 01 dự án chưa giải ngân. Bên cạnh đó, vẫn còn một số dự án tỷ lệ giải ngân đạt được còn rất thấp (dưới 30%), thậm chí một số dự án giải ngân chưa đạt 5% kế hoạch vốn được giao. Tỷ lệ giẩn ngân vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững mới đạt 32,7%.

- Theo báo cáo của các chủ đầu tư, địa phương, đến nay vẫn còn 6/35 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân, cụ thể như sau:

(i) Có 04 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, gồm: (1) Đường giao thông nối Quốc lộ 47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với Quốc lộ 45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương); (2) Đường giao thông từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn; (3) Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn; (4) Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh lộ 514, huyện Triệu Sơn.

(ii) Có 02 dự án gặp khó khăn, vướng mắc khác

- Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa: Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 14/6/2024. Hiện nay, Sở Tài chính đã thẩm định, trình dự toán thu chi Ban QLDA năm 2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm đình Danh mục các gói đầu tư sinh kế. Sau khi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các nội dung, nhiệm vụ, công việc trên, chủ đầu tư sẽ tổ chức các bước tiếp theo và giải ngân theo quy định.

- Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát: Chủ đầu tư đang xin điều chuyển số tiền không dùng đến trong chi phí GPMB để dùng cho dự toán xây lắp đáp ứng yêu cầu của Sở Xây dựng về chi phí dự phòng theo văn bản số 8706/SXD-HĐXD ngày 11/12/2023. Sau khi có điều chỉnh phương án tổng thể bồi thường GPMB của hội đồng GPMB huyện, chủ đầu tư sẽ có căn cứ để trình UBND tỉnh điều chỉnh cơ cấu tổng mức.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Xuất phát từ tình hình giải ngân của các đơn vị và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư và các địa phương thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công theo đúng yêu cầu Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, tổ chức, thực hiện đầu tư dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Các chủ đầu tư khẩn trương, chủ động làm việc, phối hợp với UBND các địa phương và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn của dự án đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu.

- Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2935/UBND-NN ngày 06/3/2024 về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của các đơn vị thuộc trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 4; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20 hàng tháng để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Tổ trưởng Tổ công tác số 4.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân sang cho các dự án có tiến độ giải ngân nhanh, có khả năng hấp thụ thêm vốn theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

| Nơi nhận: - Như trên; - PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (để chỉ đạo); - Các thành viên của Tổ công tác số 4 (để th/hiện); - Các chủ đầu tư dự án (để th/hiện); - Lưu: VT, KTNN (vannh1). | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Lê Văn Tiến |
| --- | --- |

Tăng 19.104 triệu đồng so với kỳ báo cáo tháng 6 do điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn giữa các dự án.

Giảm 01 dự án (Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương), do điều chỉnh giảm hết kế hoạch vốn đã giao năm 2024 tại Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh.

Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư).

Tăng 01 dự án (Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn – Hạng mục do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư) do được bổ sung kế hoạch vốn tại Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh.

Dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư).

Gồm: (1) Dự án Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng (chủ đầu tư: BQLDA đầu tư công trình nông nghiệp và PTNT), giải ngân 4,1%; (2) Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa (chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT), giải ngân 3,4%; (3) Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 (chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn), giải ngân 4,2%; (4) Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát (chủ đầu tư: BQLDA huyện Mường Lát), giải ngân 2%.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giảm 01 dự án do giảm điều chỉnh giảm hết kế hoạch vốn năm 2024.

Tăng 01 dự án do được giao bổ sung tại Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh.

Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (CĐT: Sở Nông nghiệp và PTNT).

Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (CĐT: Sở Nông nghiệp và PTNT).