## Ngày 17,2,2020
Biểu mẫu: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN KHÁNH THÀNH, KHỞI CÔNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX
(Đơn vị tính: Tỷ đồng)
STT | Danh mục dự án | Địa điểm đầu tư | Quy mô đầu tư | Thời gian khởi công - hoàn thành (tháng/năm) | Tổng mức đầu tư | Chủ đầu tư/nhà đầu tư | Đơn vị đầu mối theo dõi dự án | Ghi chú (Nêu tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A | DỰ ÁN DỰ KIẾN KHÁNH THÀNH
I | CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
a | Vốn do tỉnh quản lý
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….
b | Vốn do cấp huyện quản lý
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….
II | CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….
III | CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP |  |  |  | 608
a | Các dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) |  |  |  | 608
1 | Dự án Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao NewHope Đồng Thịnh | Xã Đồng Thịnh và xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | 6.750 lợn nái sinh sản, 24.000 lợn thịt/năm, 180.000 lợn giống/ năm | Dự kiến khởi công tháng 02/2025; dự kiến hoàn thành tháng 9/2025 | 408 | Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa | Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT | Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đang tiến hành lu len, thực hiện xây dựng các hạng mục công trình của Dự án
2 | Dự án Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao Vinagreen | Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Công suất 100.000 tấn lúa/năm, tương đương 65.000 tấn gạo | Dự kiến hoàn thành Quý II/2025 | 200 | Dự kiến hoàn thành Quý II/2025 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT | Đã hoàn thành giai đoạn 1 đi vào sản xuất (nhà máy sấy, xay sát, đóng gói thành phẩm)
b | Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) |  |  |  | 0
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….
B | DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG
I | CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
a | Vốn do tỉnh quản lý
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….
b | Vốn do cấp huyện quản lý
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….
II | CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….
III | CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP |  |  |  | 0
a | Các dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) |  |  |  | 0
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….
b | Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) |  |  |  | 0
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….